Phụ lục IV

DIỄN GIẢI ĐỊNH MỨC CÔNG KỸ THUẬT

- Đối với các điểm trình diễn, mô hình trình diễn

| S TT | Nội dung trình diễn, mô hình |  | Hạng mục công việc |  |  |  |  |  |  |  |  | Số người theo dõi | Tổng cộng |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quan hệ địa phương, khảo sát, chọn điểm | Lập hợp đồng thực hiện | Lập quy trình kỹ thuật, sổ sách theo dõi mô hình | Hướng dẫn thực hiện, ký kết hợp đồng | Quan hệ chọn, mua và cung cấp vật tư, giống các loại | Theo dõi ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật (*) | Tổng hợp số liệu, lập báo cáo chuẩn bị hội thảo tổng kết | Tổ chức hội thảo tổng kết (quan hệ địa phương, mời đại biểu) | Báo cáo, thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điểm trình diễn thực hiện trên phạm vi hẹp từ 0,1 ha đến 1 ha (hoặc 2 ha đối với mô hình lúa chất lượng, ứng dụng kỹ thuật thâm canh tổng hợp, ứng dụng phân hữu cơ nano, sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp) trên phạm vi 1 hộ đối với nhóm cây trồng có thời gian thực hiện dưới 6 tháng. Trường hợp một số cây trồng đặc thù như thủy canh, rau mầm, nấm, hoa, cây kiểng, sản xuất phân hữu cơ, vườn ươm cây giống rau ăn quả… thực hiện trên phạm vi 1 hộ cũng được xếp vào nhóm này | Công | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 người |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 2 | 1 |  |  | 22 |  |  |  |
| 2 | Điểm trình diễn thực hiện trên phạm vi rộng, từ 2 ha đến < 10 ha (đối với mô hình lúa chất lượng, ứng dụng kỹ thuật thâm canh tổng hợp, ứng dụng phân hữu cơ nano, sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp), từ 1 ha đến < 10 ha (đối với mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, lúa giống, lúa lai, canh tác lúa sử dụng khoáng tự nhiên phun bằng dây bay), từ 1 ha đến < 3 ha (đối với các mô hình trên nhóm cây rau, cây công nghiệp, cây lương thực thực phẩm khác ngoài cây lúa) trên phạm vi nhiều hộ và có thời gian thực hiện dưới 6 tháng. Trường hợp một số cây trồng đặc thù như thủy canh, rau mầm, nấm, hoa, cây kiểng, sản xuất phân hữu cơ… thực hiện trên phạm vi nhiều hộ cũng được xếp vào nhóm này. | Công | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 6 | 2 | 4 | 2 người |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 4 |  |  | 2 | 2 | 30 |  | 2 | 4 |  |  | 44 |  |  |  |
| 3 | Điểm trình diễn thực hiện trên phạm vi hẹp từ 0,1 ha đến 1 ha trên phạm vi 1 hộ đối với nhóm cây trồng có thời gian thực hiện trên 6 tháng. Trường hợp một số cây trồng đặc thù như hoa, cây kiểng,… trên phạm vi 1 hộ và có thời gian thực hiện trên 6 tháng cũng được xếp vào nhóm này. | Công | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1-2 người |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 1 | 1 | 18 |  | 2 | 1 |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Điểm trình diễn thực hiện trên phạm vi rộng từ 1 - 3 ha /mô hình trên phạm vi nhiều hộ, có thời gian thực hiện trên 6 tháng. Trường hợp một số cây trồng có quy trình canh tác đặc thù như hoa, cây kiểng,… trên phạm vi nhiều hộ và có thời gian thực hiện trên 6 tháng cũng được xếp vào nhóm này | Công | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 6 | 2 | 4 | 2 người |  | 70 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 4 |  |  | 2 | 2 | 36 |  | 2 | 4 |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Mô hình trình diễn cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn, ứng dụng hệ thống chiếu sáng trong canh tác nông nghiệp (Quy mô hẹp) | Công | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 người |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 2 | 1 |  |  | 16 |  |  |  |
| 6 | Mô hình trình diễn cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn, ứng dụng hệ thống chiếu sáng trong canh tác nông nghiệp (Quy mô rộng) | Công | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 người |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 14 |  | 4 | 2 |  |  | 32 |  |  |  |
| 7 | Mô hình trình diễn lĩnh vực chăn nuôi - thú y có thời gian thực hiện dưới 6 tháng, trong phạm vi cá thể nông hộ | Công | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 1 | 1 | 12 |  | 2 | 1 |  |  | 19 |  |  |  |
| 8 | Mô hình trình diễn lĩnh vực chăn nuôi - thú y có thời gian thực hiện dưới 6 tháng, trong phạm vi nhóm nông hộ | Công | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 2 | 4 | 2 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 2 | 1 | 22 |  | 2 | 1 |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Mô hình trình diễn lĩnh vực chăn nuôi - thú y có thời gian thực hiện ≥ 6 tháng, trong phạm vi cá thể nông hộ | Công | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 33 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 1 | 1 | 18 |  | 2 | 1 |  |  | 25 |  |  |  |
| 10 | Mô hình trình diễn lĩnh vực chăn nuôi - thú y có thời gian thực hiện ≥ 6 tháng, trong phạm vi nhóm nông hộ | Công | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 6 | 2 | 4 | 2 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 2 | 1 | 27 |  | 2 | 1 |  |  | 35 |  |  |  |
| 11 | Mô hình trình diễn thủy sản quy mô nông hộ | Công | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 người |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 1 | 2 | 18 |  | 2 | 1 |  |  | 26 |  |  |  |
| 12 | Mô hình trình diễn thủy sản quy mô nhóm nông hộ | Công | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 người |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Số lần đi lại | 2 |  |  | 2 | 3 | 25 |  | 2 | 2 |  |  | 36 |  |  |  |

Ghi chú:

* Trong lĩnh vực trồng trọt:

- Hạng mục công việc (*): theo dõi, ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm theo dõi các chỉ tiêu nông học, các chỉ tiêu về năng suất, các chỉ tiêu về dịch hại và hiệu quả của mô hình. Dự kiến mỗi tuần kiểm tra điểm 01 - 02 lần tùy theo yêu cầu của từng mô hình và tình hình thực tế. Trong hạng mục này, số công nhiều hơn số lần đi lại do các chỉ tiêu trong một lần lấy được lặp lại ít nhất 6 lần (3 lần bên mô hình và 3 lần bên ruộng ngoài mô hình để có sự so sánh) ở các vị trí khác nhau nên cần thêm người người hỗ trợ (vì vậy số công sẽ cao hơn số lần đi lại). Tổng số giai đoạn cần lấy chỉ tiêu sẽ thay đổi tùy theo đối tượng cây trồng (đối với cây lúa 4 lần lấy chỉ tiêu, cây rau màu thì trung bình 1 tuần lấy chỉ tiêu 1 lần…)

* Trong lĩnh vực chăn nuôi:

Hạng mục công việc (*): theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm theo dõi tiêm phòng vaccin, sát trùng chuồng trại, sử dụng thuốc thú y phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng, phòng trị bệnh, thu thập các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mô hình, xử lý các trường hợp phát sinh bệnh xảy ra trong mô hình, hướng dẫn nông hộ ghi chép sổ theo dõi. Dự kiến mỗi tuần kiểm tra điểm 01 - 02 lần tùy theo yêu cầu của từng mô hình.

* Trong lĩnh vực thủy sản:

Hạng mục công việc (*): theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm theo dõi tốc độ tăng trưởng của vật nuôi, chất lượng nước, cách quản lý chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc thú y thủy sản phòng bệnh, cách phòng trị bệnh, xử lý các trường hợp phát sinh bệnh xảy ra trong mô hình, hướng dẫn nông hộ ghi chép sổ theo dõi. Dự kiến mỗi tuần kiểm tra điểm 01 – 03 lần tùy theo yêu cầu của từng mô hình.

2. Đối với các mô hình sản xuất

| STT | Nội dung trình diễn, mô hình |  | Hạng mục công việc |  |  |  |  |  |  | Số người theo dõi | Tổng cộng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quan hệ địa phương, triển khai, khảo sát, chọn điểm, lập danh sách nông dân tham gia mô hình | Lập hồ sơ thực hiện mô hình | Lập quy trình kỹ thuật, sổ sách theo dõi mô hình | Thống nhất thời gian thực hiện mô hình, lựa chọn vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới, đơn vị cung ứng, hướng dẫn thanh quyết toán,… | Theo dõi ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật (*) | Thu thập, tổng hợp số liệu, lập báo cáo và tổ chức quảng bá mô hình | Tổng hợp hồ sơ thực hiện mô hình và thanh quyết toán |  |  |  |
| 13 | Mô hình sản xuất quy mô hẹp, từ 10 ha đến < 20 ha (đối với mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ), từ 10 ha đến < 50 ha (đối với các mô hình sản xuất lúa khác), từ 3 ha đến < 10 ha (đối với các mô hình trên nhóm cây rau, cây công nghiệp, cây lương thực thực phẩm ngoài cây lúa) có thời gian thực dưới 6 tháng. | Công | 6 | 3 | 3 | 6 | 54 | 15 | 3 | 3 người | 90 |  |
|  |  | Số lần đi lại | 6 |  |  | 6 | 45 | 6 | 3 |  | 66 |  |
| 14 | Mô hình sản xuất quy mô rộng từ 20 ha trở lên (đối với mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ), từ 50 ha trở lên (đối với các mô hình sản xuất lúa khác), từ 10 ha trở lên (đối với các mô hình trên nhóm cây rau, cây công nghiệp, cây lương thực thực phẩm ngoài cây lúa) có thời gian thực hiện dưới 6 tháng | Công | 8 | 4 | 4 | 8 | 72 | 20 | 4 | 4 người | 120 |  |
|  |  | Số lần đi lại | 6 |  |  | 6 | 45 | 6 | 3 |  | 66 |  |
| 15 | Mô hình sản xuất quy mô hẹp từ 3 ha đến < 10 ha đối với nhóm cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp, cây mai hoặc nhóm cây rau, cây công nghiệp, cây lương thực thực phẩm có thời gian thực hiện trên 6 tháng) | Công | 6 | 3 | 3 | 6 | 69 | 15 | 3 | 3 người | 105 |  |
|  |  | Số lần đi lại | 6 |  |  | 6 | 54 | 6 | 3 |  | 75 |  |
| 16 | Mô hình sản xuất quy mô rộng từ 10 ha trở lên đối với nhóm cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp, cây mai hoặc nhóm cây rau, cây công nghiệp, cây lương thực thực phẩm có thời gian thực hiện trên 6 tháng | Công | 8 | 4 | 4 | 8 | 92 | 20 | 4 | 4 người | 140 |  |
|  |  | Số lần đi lại | 6 |  |  | 6 | 54 | 6 | 3 |  | 75 |  |

Ghi chú:

- Hạng mục công việc: Theo dõi ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật (*): Kiểm tra việc mua và sử dụng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới được ứng dụng trong mô hình; Theo dõi, ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong mô hình, hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký sản xuất, theo dõi các chỉ tiêu nông học, các chỉ tiêu về năng suất, các chỉ tiêu về dịch hại và hiệu quả của mô hình; Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển giao kỹ thuật trong mô hình.