| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 45/2025/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

#### Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

#### sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 3. Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Tổ chức rà soát, tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; tra cứu thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện trên địa bàn thành phố có liên quan đến đề xuất đặt hàng để phục vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

3. Thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân đủ năng lực triển khai thực hiện.

4. Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; tổ chức mở, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ; thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn đối với các hồ sơ không hợp lệ.

6. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ là Tổ trưởng Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; thành viên tham gia Tổ chuyên gia.

7. Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; tiếp nhận thuyết minh nhiệm vụ do tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng tuyển chọn và tài liệu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN và các tài liệu liên quan khác để tổ chức thẩm định kinh phí.

8. Tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí.

9. Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

10. Lưu giữ, quản lý hồ sơ và công khai thông tin về kết quả tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

11. Quyết định hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy kết quả phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và thông báo tới tổ chức chủ trì.

12. Phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

13. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; quyết định thành lập đoàn kiểm tra, quy định số lượng, thành viên và thành phần tham gia đoàn kiểm tra.

14. Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, trừ nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

15. Xem xét, ra thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ khi nhận được văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường; quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, trong trường hợp cần thiết tổ chức lấy ý kiến tư vấn của hội đồng hoặc tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trước khi xem xét, quyết định.

16. Tiếp nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; xác nhận tình trạng hồ sơ; thông báo để tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với các hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

17. Tiếp nhận báo cáo thẩm định sản phẩm của Tổ chuyên gia.

18. Tiếp nhận báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, các sản phẩm, các tài liệu liên quan theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố được đánh giá xếp loại ở mức “Đạt” trở lên; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý đối với nhiệm vụ được đánh giá xếp loại ở mức “Không đạt”; trong trường hợp cần thiết, tổ chức lấy ý kiến tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn độc lập về kết quả đánh giá, nghiệm thu.

Điều 4. Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Việc giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện theo Chương IV Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2025.

2. Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Quyết định này.

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Cục Kiểm tra Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp); - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - UBMTTQVN TP; - Sở, ban, ngành TP; - UBND xã, phường; - Báo và PTTH Cần Thơ; - Cổng TTĐT TP; - Công báo TP; - VP UBND TP (2, 3); - Lưu: VT, VHQ. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trương Cảnh Tuyên |
| --- | --- |